MATERIALES INCIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

# 1. ESTRUCTURA DE III PLAN

| Etiquetas de fila | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD |  |  |  |
| 1.1. Institucionalizar estructuras de gobernanza feminista que sostengan el impulso, seguimiento y rendición de cuentas del Plan de Igualdad. |  |  |  |
| 1.1.1. Reunir al Grupo Motor del Plan (Asistencia Técnica de Igualdad y responsable de RR. HH.) una vez al mes, garantizando la coordinación técnica y la integración de la perspectiva de género en la gestión ordinaria. | Nº de reuniones celebradas / Actas elaboradas / Participación registrada. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 1.1.2. Convocar la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad dos veces al año, para analizar avances y retos y aprobar los informes de planificación y seguimiento. | Nº de reuniones celebradas / Actas aprobadas / Grado de cumplimiento del calendario. | RR. HH. / Comisión de Seguimiento | Anual |
| 1.2. Garantizar una gestión estratégica, operativa y evaluable del Plan de Igualdad como herramienta viva de transformación organizacional. |  |  |  |
| 1.2.1. Diseñar, elaborar y aprobar el Programa Operativo Anual de Igualdad con objetivos, medidas, acciones, responsables, indicadores y presupuesto. | Programa operativo aprobado / Inclusión de indicadores y presupuesto / Acta de aprobación. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad / Dirección | Anual |
| 1.2.2. Elaborar el informe anual de seguimiento y evaluación del Plan. | Informe anual elaborado y presentado a la Comisión de Seguimiento / Incorporación de resultados cuantitativos y cualitativos. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 1.2.3. Elaborar la memoria de evaluación final del III Plan para la Igualdad. | Memoria final aprobada / Presentación pública interna realizada. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad / Comisión de Seguimiento | 2029 |
| 1.3. Consolidar una comunicación interna activa, accesible y pedagógica que democratice el conocimiento sobre el Plan y sus avances. |  |  |  |
| 1.3.1. Enviar una comunicación institucional anual a toda la plantilla con un resumen de la planificación operativa y de los resultados del seguimiento y evaluación. | Comunicación enviada / Porcentaje de personal receptor / Encuesta de conocimiento. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad / Dirección | Anual |
| 1.3.2. Mantener el espacio en la intranet corporativa sobre igualdad que recoja el Plan vigente, los informes anuales, materiales formativos y noticias relevantes. | Espacio creado y actualizado / Nº de visitas o descargas. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad / Unidad web | Anual |
| 2. ACCESO Y PROMOCIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO |  |  |  |
| 2.1. Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad en la contratación de CCASA. |  |  |  |
| 2.1.1. Incluir cláusulas de igualdad en las bases de todos los procesos (lenguaje no sexista, composición equilibrada, cláusula de desempate, valoración del tiempo de corresponsabilidad, protección de la maternidad, valoración de formación en igualdad). | % de procesos con cláusulas de igualdad / Tipología de cláusulas aplicadas. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 2.1.2. Incorporar criterios de valoración específicos en igualdad, incluyendo conocimientos acreditados en igualdad y perspectiva de género en el ámbito tecnológico. | Nº de procesos con criterios específicos en igualdad / Revisión anual de convocatorias. | RR. HH. / Empresa seleccionadora / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 2.1.3. Aplicar la Evaluación de Impacto de Género (EIG) en los procesos de selección y promoción para adaptar los criterios de valoración a las desigualdades detectadas. | Nº de EIG realizadas / Incorporación de ajustes derivados de la EIG. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 2.2. Reducir la segregación vertical y horizontal, asegurando la presencia equilibrada de mujeres en todos los puestos y en todas las áreas. |  |  |  |
| 2.2.1. Aplicar acciones positivas en nuevas vacantes de puestos de responsabilidad, seleccionando al sexo menos representado hasta alcanzar un 40% de presencia en todos los niveles de responsabilidad de CCASA. | Nº de procesos con acción positiva aplicada / % de mujeres en puestos de responsabilidad. | RR. HH. / Dirección / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 2.2.2. Reducir la segregación horizontal, aplicando acciones positivas en nuevas vacantes que consistan en seleccionar al sexo menos representado hasta alcanzar un 40% de presencia en todas las áreas de CCASA. | Nº de nuevas vacantes identificadas. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 2.3. Evaluar sistemáticamente la calidad de los procesos y proponer mejoras para avanzar en la igualdad real. |  |  |  |
| 2.3.1. Crear un grupo de trabajo permanente entre la empresa seleccionadora, RR. HH. y la Asistencia Técnica de Igualdad para revisar las bases y la fase de valoración de méritos, detectar sesgos y proponer mejoras. El grupo de trabajo estará integrado por la dirección de CCASA, representación sindical, de recursos humanos e igualdad. | Grupo creado / Nº de reuniones realizadas / Recomendaciones aplicadas. | RR. HH. / Empresa seleccionadora / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 2.3.2. Elaborar un informe anual de seguimiento y evaluación de los procesos de acceso y promoción con datos desagregados por sexo, tipo de proceso y resultados. | Informe anual elaborado / Incorporación de propuestas en convocatorias siguientes. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 3. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO |  |  |  |
| 3.1. Dotar al personal de CCASA de los conocimientos necesarios para introducir la perspectiva de género en su actividad. |  |  |  |
| 3.1.1. Desarrollar una formación mixta anual dirigida a toda la plantilla con los siguientes módulos: 1) Legislación vigente en materia de igualdad. 2) Igualdad en la tecnología y entornos digitales. 3) Incorporación de la perspectiva de género en la gestión y en los proyectos tecnológicos. 4) Elaboración de Evaluaciones de Impacto de Género (EIG). Temas complementarios: comunicación inclusiva, prevención de la violencia digital, liderazgo igualitario. | Nº de formaciones realizadas / Nº y perfil de participantes / Valoración media / Grado de aplicación práctica. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 3.2. Proporcionar a CCASA espacios formativos que transformen las relaciones de género mediante el empoderamiento de las mujeres y la revisión crítica de las masculinidades. |  |  |  |
| 3.2.1. Ofrecer una formación anual dirigida a mujeres centrada en el empoderamiento profesional, el liderazgo y la gestión de la autoridad en entornos masculinizados. |  |  |  |
| 3.2.2. Realizar una formación anual dirigida a hombres sobre nuevas masculinidades, corresponsabilidad, prevención de la violencia machista y transformación de las dinámicas masculinizadas en los equipos. | Nº de hombres participantes / Valoración de la formación / Nivel de sensibilización alcanzado. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 3.3. Introducir la perspectiva de género en toda la formación externa contratada o financiada por CCASA. |  |  |  |
| 3.3.2. Solicitar a las entidades proveedoras un informe previo sobre los contenidos de la formación, indicando cómo se integra la perspectiva de género. | Nº de informes previos recibidos / Grado de adecuación a las cláusulas. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 3.3.3. Elaborar un informe anual sobre las formaciones externas realizadas, detallando contenidos, personas asistentes (desagregadas por sexo) y valoración del cumplimiento de las cláusulas de igualdad. | Informe anual elaborado y presentado / Incorporación de mejoras en convocatorias posteriores. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 3.3.1. Incorporar cláusulas de igualdad en todos los contratos, convenios o acuerdos relativos a formación externa, garantizando que los contenidos, metodologías y materiales incluyan la perspectiva de género y asegurar que la plataforma de formación inluya la perspectiva de género. | Nº de contratos o convenios con cláusulas / Evaluación de cumplimiento. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 4. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL |  |  |  |
| 4.1. Dotar a CCASA de una infraestructura de riesgos laborales que incorpore la perspectiva de género, asegurando que el personal que gestiona el servicio tiene formación en igualdad y que se aplican las herramientas de trabajo en materia de riesgos laborales. |  |  |  |
| 4.1.1. Incorporar en la nueva contratación del servicio de prevención cláusulas que aseguren la disponibilidad de personal técnico con formación acreditada en igualdad y PRL con perspectiva de género, e incluyan la obligación de elaborar un nuevo Plan de Prevención con perspectiva de género. La Asistencia Técnica en Igualdad revisará los documentos elaborados y propondrá mejoras o ajustes. | Inclusión de cláusulas en el contrato / Disponibilidad de personal especializado / Plan de Prevención elaborado y revisado. | RR. HH. / Servicio de Prevención / Asistencia Técnica de Igualdad | 2027 |
| 4.1.2. Elaborar, en el marco del nuevo contrato de prevención, un Plan de Prevención con perspectiva de género, conforme al Decreto Legislativo 1/2023 y a las herramientas de Osalan. | Plan de Prevención elaborado y aprobado / Incorporación de criterios de género en las evaluaciones de riesgo. | Servicio de Prevención / RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | 2027 |
| 4.2. Planificar y evaluar anualmente la integración de la perspectiva de género en el Servicio de Prevención. |  |  |  |
| 4.2.1. Establecer una planificación anual de trabajo conjunta entre RR. HH., la Asistencia Técnica de Igualdad y el Servicio de Prevención, con al menos dos reuniones anuales (una de planificación y otra de seguimiento). |  |  |  |
| 4.2.2. Incluir en las reuniones anuales de coordinación un apartado fijo sobre riesgos emergentes —teletrabajo, burnout, síndrome del impostor, violencia digital y discriminación algorítmica—, analizando su evolución y posibles medidas preventivas. | Inclusión del punto en el orden del día / Nº de medidas propuestas o implementadas. | RR. HH. / Servicio de Prevención / Asistencia Técnica de Igualdad | 2027-2028 |
| 4.2.3. Elaborar un informe anual sobre seguridad y salud laboral con perspectiva de género, realizado por el Servicio de Prevención y revisado por la Asistencia Técnica de Igualdad. | Informe elaborado / Observaciones incorporadas / Medidas de mejora adoptadas. | Servicio de Prevención / RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | 2027-2028 |
| 5. VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y AUDITORÍA RETRIBUTIVA |  |  |  |
| 5.1. Evaluar y difundir anualmente las brechas salariales, garantizando la igualdad retributiva y la transparencia salarial conforme al marco legal vigente. |  |  |  |
| 5.1.1. Realizar anualmente la auditoría retributiva conforme al Real Decreto 902/2020 y a la herramienta oficial del Ministerio, incluyendo el análisis de brechas salariales, diferencias justificadas y no justificadas, y causas identificadas. | Auditoría retributiva elaborada / Brecha salarial total / Cumplimiento de plazos legales. | RR. HH. / Comisión de Igualdad / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 5.1.2. Presentar los resultados de la auditoría retributiva a la plantilla mediante sesión informativa y/o difusión en la intranet, garantizando la transparencia y la comprensión del sistema retributivo. | Sesión informativa realizada / Informe difundido / Porcentaje de plantilla asistente o receptora / Nivel de comprensión y satisfacción. | RR. HH. / Dirección / Comisión de Igualdad / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 6. CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE |  |  |  |
| 6.1. Garantizar medidas de conciliación eficaces, evaluables, transparentes y adaptadas a las necesidades reales de la plantilla. |  |  |  |
| 6.1.1. Revisar y evaluar anualmente las medidas de conciliación y flexibilidad horaria, adaptándolas a las necesidades reales de la plantilla y a los cambios normativos y organizativos. | Evaluación anual realizada / Informe de revisión elaborado / Actualización de medidas aprobada. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad / Comisión de Igualdad | Anual |
| 6.1.3. Difundir a toda la plantilla las medidas de conciliación disponibles y los resultados de la evaluación y del cuestionario, mediante folleto o comunicación institucional. | Folleto o comunicación elaborada / Porcentaje de plantilla receptora / Nivel de conocimiento detectado. | RR. HH. / Unidad web / Asistencia Técnica de Igualdad | 2027 |
| 6.1.2. Elaborar y aplicar un cuestionario de satisfacción sobre conciliación y corresponsabilidad, analizar los resultados y elaborar un informe interno con propuestas de mejora. | Cuestionario realizado / Tasa de respuesta / Informe de resultados y propuestas aprobado. | RR. HH. / Comisión de Igualdad / Asistencia Técnica de Igualdad | 2027 |
| 7. CULTURA ORGANIZACIONAL |  |  |  |
| 7.1. Mantener y fortalecer la visibilidad institucional del compromiso de CCASA con la igualdad de mujeres y hombres. |  |  |  |
| 7.1.1. Mantener la presencia del Plan de Igualdad en los canales internos y externos de comunicación corporativa (intranet, web, presentaciones institucionales, eventos, memorias), garantizando la actualización anual de sus contenidos y resultados. | Nº de actualizaciones y publicaciones / Alcance y visualización en los canales / Percepción de la plantilla. | RR. HH. / Dirección / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 7.1.2. Incorporar mensajes institucionales sobre igualdad y diversidad en las comunicaciones públicas, ponencias técnicas y materiales corporativos. | Nº de comunicaciones o actos con mensajes de igualdad / Visibilidad de la igualdad en materiales institucionales. | Dirección / RR. HH. | Anual |
| 7.2. Consolidar el uso sistemático del lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documentación corporativa. |  |  |  |
| 7.2.1. Difundir el manual elaborado por la Diputación Foral de Álava sobre uso de un lenguaje inclusivo entre toda la plantilla, garantizando su accesibilidad a través de la intranet y su disponibilidad en todos los departamentos. | Manual difundido / Nº de descargas o accesos / Nivel de conocimiento del personal. | RR. HH. / Unidad web / Asistencia Técnica de Igualdad | 2026 |
| 7.2.2. Realizar una acción formativa dirigida a toda la plantilla para comunicar los contenidos del manual y facilitar su aplicación práctica en la redacción de documentos, correos electrónicos y comunicaciones técnicas. | Nº de sesiones formativas / Nº de participantes / Valoración media de la formación. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 7.3. Transformar la cultura organizacional hacia modelos de liderazgo feministas, corresponsables y equitativos. |  |  |  |
| 7.3.1. Contratar a una persona experta en cultura organizacional pro igualdad para acompañar el diseño e implementación de acciones de cambio cultural. | Contratación realizada / Plan de trabajo definido / Medidas implementadas. | Dirección / RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | 2026 |
| 7.3.2. Desarrollar formación en liderazgo para la igualdad y con perspectiva de género dirigida a mandos intermedios, responsables de área y personal directivo. | Nº de formaciones realizadas / Nº de participantes / Cambios en prácticas de liderazgo. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | 2027 |
| 7.3.3. Poner en marcha una acción formativa o programa de mentoring para promover el liderazgo y la visibilidad de las mujeres en el ámbito tecnológico y en la organización. | Programa o formación implementada / Nº de mujeres participantes / Valoración de impacto. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | 2028 |
| 7.3.4. Realizar una formación específica sobre cultura organizacional pro equidad, centrada en valores, dinámicas y prácticas laborales igualitarias. | Nº de formaciones realizadas / Valoración media / Aplicación práctica observada. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | 2028 |
| 7.3.5. Diseñar los contenidos en materia de igualdad a incorporar en el manual de acogida de las personas trabajadoras, asegurando que reflejen los compromisos, medidas y procedimientos del Plan de Igualdad. | Contenidos diseñados e integrados / Manual actualizado / Porcentaje de nuevas incorporaciones que lo reciben. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | 2027 |
| 8. VIOLENCIA MACHISTA, ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO |  |  |  |
| 8.1. Garantizar la adecuación del marco normativo y convencional de CCASA al Decreto Legislativo 1/2023 y al enfoque feminista de prevención de las violencias. |  |  |  |
| 8.1.1. Impulsar la revisión del convenio colectivo para adecuar el artículo 27 a la definición de violencia machista del Decreto Legislativo 1/2023, incorporando medios de acreditación ampliados y lenguaje no sexista. | Inclusión de la revisión en la negociación colectiva / Artículo 27 modificado / Incorporación del nuevo enfoque legal. | Dirección / RR. HH. / Comité de Empresa / Asistencia Técnica de Igualdad | por definir |
| 8.1.2. Mantener la inclusión de cláusulas de igualdad en la contratación externa, exigiendo protocolos propios frente al acoso sexual y por razón de sexo, y realizar seguimiento de su cumplimiento. | Nº de contratos con cláusulas / Nº de verificaciones realizadas / Cumplimiento de la exigencia. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad / Servicio Jurídico | Anual |
| 8.2. Consolidar el compromiso interno de CCASA frente a la violencia machista y su expresión pública. |  |  |  |
| 8.2.1. Difundir anualmente, con motivo del 25N, el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, recordando los canales de denuncia y las garantías de confidencialidad. | Comunicación institucional difundida / Porcentaje de plantilla receptora / Nivel de conocimiento detectado. | RR. HH. / Unidad web / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 8.2.2. Realizar una formación anual con motivo del 25N sobre violencia machista en el ámbito laboral y tecnológico (violencia digital, ciberacoso, micromachismos, responsabilidad institucional, etc.). | Nº de formaciones realizadas / Nº de participantes / Valoración media. | RR. HH. / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 8.2.3. Incluir mensajes institucionales de tolerancia cero ante la violencia machista en las comunicaciones públicas y campañas internas de CCASA. | Nº de mensajes o campañas difundidas / Alcance estimado / Valoración de impacto. | Dirección / Unidad web / Asistencia Técnica de Igualdad | Anual |
| 9. PRODUCTOS Y SERVICIOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO |  |  |  |
| 9.1. Incorporar la perspectiva de género en los sistemas de información y servicios digitales de CCASA. |  |  |  |
| 9.1.3. Coordinar con las áreas de la Diputación la financiación y el desarrollo de las adaptaciones informáticas necesarias para garantizar la desagregación por sexo en las herramientas de análisis y en los proyectos piloto. | Nº de áreas coordinadas / Nº de adaptaciones realizadas / Cumplimiento de cronograma. | Dirección / Unidad de Estrategia de Datos / Asistencia Técnica de Igualdad | 2026-2028 |
| 9.1.1. Participar en el proyecto de diagnóstico del cumplimiento del artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, liderando internamente la identificación de todas las aplicaciones y bases de dato, proyectos y programas que s que gestionan información de personas, determinando cuáles recogen la variable sexo y cuáles deben adaptarse. • Fase 1: identificar proyectos programas aplicaciones o productos de CCASA . • Fase 2: priorizar por impacto y riesgo. • Fase 3: elaborar un cronograma factible en función de los recursos del Centro de Cálculo. | Diagnóstico realizado / Aplicaciones inventariadas / Cronograma aprobado. | Dirección / Unidad de Estrategia de Datos / Asistencia Técnica de Igualdad | 2026 |
| 9.1.2. Incorporar la perspectiva de género en el diseño del proyecto de gobernanza del dato, asegurando que todas las bases de datos incluyan la variable sexo y que las herramientas de explotación permitan desagregar fácilmente los datos por sexo. • Asesorar en los proyectos piloto de gobernanza del dato para asegurar el cumplimiento íntegro del artículo 17 de la Ley 3/2007, especialmente en sus apartados d) y f). y coordinar el servicio de igualdad con la Unidad de Estrategia del Dato. | Variable sexo incorporada en el modelo de datos / Proyectos piloto asesorados / Requisitos de igualdad integrados. | Dirección / Unidad de Estrategia de Datos / Asistencia Técnica de Igualdad | 2026-208 |
| 9.1.4. Automatizar la explotación de datos desagregados por sexo en las herramientas de géstión municipal y dar acceso a la información desagregada a las entidades y personas usuarias. | (en blanco) | Dirección / Unidad de Estrategia de Datos / Asistencia Técnica de Igualdad | 2026 |
| 9.1.5 .Establecer la obligación de que los nuevos proyectos que aborde CCASA incluyan la perspectiva de género. | Nº de proyectos revisados / Cumplimiento de criterios de género en interfaces. | Dirección de Proyectos / Asistencia Técnica de Igualdad | 2027-2028 |

# 2. Notas tomadas

| medida | Notas tomadas. |
| --- | --- |
| 1.1.1. Reunir al Grupo Motor del Plan (Asistencia Técnica de Igualdad y responsable de RR. HH.) una vez al mes, garantizando la coordinación técnica y la integración de la perspectiva de género en la gestión ordinaria. | Reuniónes la primera semana de cada mes. Convoca RK. Objetivo: trasladar los avances del periodo anterior y planificar el trabajo del mes siguiente. |
| 1.1.2. Convocar la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad dos veces al año, para analizar avances y retos y aprobar los informes de planificación y seguimiento. | Reunión convocada el 19 de enero. Objetivos de la reunión Constitución de la Comisión Negociadora Aprobación y firma del Plan Firma del Acta de Delegación Firma de la Hoja estadística del plan. Presentación y aprobación del Plan operativo 2026. Para la aprobación del plan en el Regcon se requiere: Acta de Constitución: De la Comisión Negociadora, en nuestro caso Comisión de Seguimiento del III Plan de Igualdad Acta de Aprobación del Plan: Firmada por la CN o en nuestro caso CSPI Acta de Delegación: Para designar a la persona que presenta el plan en REGCON. Texto del Plan de Igualdad: Firmado (PDF) y sin firmar (Word). Diagnóstico y Auditoría Salarial. Hojas Estadísticas: Modelo Anexo 2 del RD 901/2020: Es un resumen de las características del plan que hay que consensuar con la Comisión Negociadora y firmar (adjunto) Legitimación: Actas de elecciones o comunicación a sindicatos (si no hay representación legal). |
| 1.2.1. Diseñar, elaborar y aprobar el Programa Operativo Anual de Igualdad con objetivos, medidas, acciones, responsables, indicadores y presupuesto. | El plan operativo se realiza entre el 9 y el 12 de enero, abarcando 36 acciones y tras ser contrastaro en reunión con Grupo Motor. La Comisión de Igualdad lo validará el 19 de enero, haciendo las aportaciones que considere necesari. |
| 1.2.2. Elaborar el informe anual de seguimiento y evaluación del Plan. | El informe anual de seguimiento se realizara la segunda semana de diciembre de 2026 |
| 1.3.1. Enviar una comunicación institucional anual a toda la plantilla con un resumen de la planificación operativa y de los resultados del seguimiento y evaluación. | Tras la reunión del 19 se realizará una comunicación operativa a toda la plantilla enviando: el plan aprobado y el plan operativo. |
| 1.3.2. Mantener el espacio en la intranet corporativa sobre igualdad que recoja el Plan vigente, los informes anuales, materiales formativos y noticias relevantes. | El plan aprobado se subira a la intranet. Hablar Ahinoa, por si tiene ideas con respecto a la difusión y organización del plan. Esto se realizará junto con la accion anterio en la semana del 19 al 25 |
| 2.1.1. Incluir cláusulas de igualdad en las bases de todos los procesos (lenguaje no sexista, composición equilibrada, cláusula de desempate, valoración del tiempo de corresponsabilidad, protección de la maternidad, valoración de formación en igualdad). | Previstos: 20 analistas funcionales. Bases enviadas a responsable. Incluir claúsulas en enero. A finales de año: técnicos de soporte microinformático. 8-12 |
| 2.1.2. Incorporar criterios de valoración específicos en igualdad, incluyendo conocimientos acreditados en igualdad y perspectiva de género en el ámbito tecnológico. | Ya están incorporados en la titulos. Revisar y recoger. Mirar posibles temas tecnicos de analistas funcionales y personal tecnico de soporte informático. |
| 2.1.3. Aplicar la Evaluación de Impacto de Género (EIG) en los procesos de selección y promoción para adaptar los criterios de valoración a las desigualdades detectadas. | Realizar evaluación de impacto de género de los procesos de selección previstos para el año. Febrero (primera-segunda semana |
| 2.2.1. Aplicar acciones positivas en nuevas vacantes de puestos de responsabilidad, seleccionando al sexo menos representado hasta alcanzar un 40% de presencia en todos los niveles de responsabilidad de CCASA. | Se ha lanzado responsable de unidad de negocio de hacienda, en la que se prioriza a mujeres. Problema internos. |
| 2.2.2. Reducir la segregación horizontal, aplicando acciones positivas en nuevas vacantes que consistan en seleccionar al sexo menos representado hasta alcanzar un 40% de presencia en todas las áreas de CCASA. | La medida no se aplica en analistas funcionales pero se vera en la EIG. |
| 2.3.1. Crear un grupo de trabajo permanente entre la empresa seleccionadora, RR. HH. y la Asistencia Técnica de Igualdad para revisar las bases y la fase de valoración de méritos, detectar sesgos y proponer mejoras. El grupo de trabajo estará integrado por la dirección de CCASA, representación sindical, de recursos humanos e igualdad. | Reuniones del proceso de selección de analista de sistemas. Integración. |
| 2.3.2. Elaborar un informe anual de seguimiento y evaluación de los procesos de acceso y promoción con datos desagregados por sexo, tipo de proceso y resultados. | Febrero con respecto a datos de 2025 |
| 3.1.1. Desarrollar una formación mixta anual dirigida a toda la plantilla con los siguientes módulos: 1) Legislación vigente en materia de igualdad. 2) Igualdad en la tecnología y entornos digitales. 3) Incorporación de la perspectiva de género en la gestión y en los proyectos tecnológicos. 4) Elaboración de Evaluaciones de Impacto de Género (EIG). Temas complementarios: comunicación inclusiva, prevención de la violencia digital, liderazgo igualitario. | Formación a realizar en marzo. Decidir tema para este año. Determinar nuemero de personas y caracteristicas de la formación. 2,5 horas. Igualdad en la tecnologia. Formación presencial. No obligatoria. abierta a quien quiera coninscripcion previa. |
| 3.2.1. Ofrecer una formación anual dirigida a mujeres centrada en el empoderamiento profesional, el liderazgo y la gestión de la autoridad en entornos masculinizados. | Formación a realizar en abril-mayo. Reflexión sobre plan de iugaldad de CCASA, mento actual, cambios e impalntación del plan operativo -Formación accion. . Determinar nuemero de personas y caracteristicas de la formación |
| 3.2.2. Realizar una formación anual dirigida a hombres sobre nuevas masculinidades, corresponsabilidad, prevención de la violencia machista y transformación de las dinámicas masculinizadas en los equipos. | Formación a realizar de forma simultánea a las acciones de empoderamiento. Decirdir tema para este año. Helena contacta gizonduz. Raquel organiza los grupos. |
| 3.3.1. Incorporar cláusulas de igualdad en todos los contratos, convenios o acuerdos relativos a formación externa, garantizando que los contenidos, metodologías y materiales incluyan la perspectiva de género y asegurar que la plataforma de formación inluya la perspectiva de género. | Incorporar la perspectiva de género en los procesos de formación. Febrero. Investigar posibilidades de incluir la pespectiva de género en el temario. En la plataforma poneer como condiciion que se puedan colgar contenidos propios y hacer obligatoria la formación en igualdad. |
| 3.3.2. Solicitar a las entidades proveedoras un informe previo sobre los contenidos de la formación, indicando cómo se integra la perspectiva de género. | Elaborar un modelo de solicitud y de informe. Elaborar un lista. |
| 3.3.3. Elaborar un informe anual sobre las formaciones externas realizadas, detallando contenidos, personas asistentes (desagregadas por sexo) y valoración del cumplimiento de las cláusulas de igualdad. | Decicir cuando y con respecto a qué datos (como en contratación). Lo logico seria recoger en 2026 datos de 2025 e ir pautando los informes. |
| 5.1.1. Realizar anualmente la auditoría retributiva conforme al Real Decreto 902/2020 y a la herramienta oficial del Ministerio, incluyendo el análisis de brechas salariales, diferencias justificadas y no justificadas, y causas identificadas. | Volcado de datos Uxue y Deiane, Leyre Informe; Helena herramienta de difusión. .Volcado de datos en abril-mayo. Elaboración de informe en Junio. |
| 5.1.2. Presentar los resultados de la auditoría retributiva a la plantilla mediante sesión informativa y/o difusión en la intranet, garantizando la transparencia y la comprensión del sistema retributivo. | Elaborar un resumen en junio y material de difusión. de la auditoria reptributiva y presentarla en intranet o enviar mail. |
| 6.1.1. Revisar y evaluar anualmente las medidas de conciliación y flexibilidad horaria, adaptándolas a las necesidades reales de la plantilla y a los cambios normativos y organizativos. | Hay que hacer una modificación parcial del convenio. Se incrementará el periodo de flexibilidad. Hacwer cuestionario despues. |
| 7.1.1. Mantener la presencia del Plan de Igualdad en los canales internos y externos de comunicación corporativa (intranet, web, presentaciones institucionales, eventos, memorias), garantizando la actualización anual de sus contenidos y resultados. | Reunión con la unidad web. En febrero Convocar a toda la unidad web y revisar la intraneet y los modos de comunicación de la políticas d eigualdad. Y organizar 8 M. Vamos a intentar que la formación mixta sea en torno a esta fecha. Y si los grupos son funcionales, divulgar los resultados de los grupos. |
| 7.1.2. Incorporar mensajes institucionales sobre igualdad y diversidad en las comunicaciones públicas, ponencias técnicas y materiales corporativos. |  |
| 7.2.1. Difundir el manual elaborado por la Diputación Foral de Álava sobre uso de un lenguaje inclusivo entre toda la plantilla, garantizando su accesibilidad a través de la intranet y su disponibilidad en todos los departamentos. | Octubre. Enviarlo |
| 7.2.2. Realizar una acción formativa dirigida a toda la plantilla para comunicar los contenidos del manual y facilitar su aplicación práctica en la redacción de documentos, correos electrónicos y comunicaciones técnicas. | Accion formativa a realizar Octubre. 2,5 horas. ¿Cuántos grupos? Como organizar. Voluntario y presencial. |
| 7.3.1. Contratar a una persona experta en cultura organizacional pro igualdad para acompañar el diseño e implementación de acciones de cambio cultural. | En mayo junio, investigar el mercado, buscar ofertas y propuestas de trabajo y trasalar los resultados de la formaciónes. |
| 8.1.1. Impulsar la revisión del convenio colectivo para adecuar el artículo 27 a la definición de violencia machista del Decreto Legislativo 1/2023, incorporando medios de acreditación ampliados y lenguaje no sexista. | hacer la propuesta de modificación tercera semana de enero. 12-14 enero. |
| 8.1.2. Mantener la inclusión de cláusulas de igualdad en la contratación externa, exigiendo protocolos propios frente al acoso sexual y por razón de sexo, y realizar seguimiento de su cumplimiento. | En noviembre hacer un informe de inclusión de los contratos. Mandar mail a las empresas para pedir. |
| 8.2.1. Difundir anualmente, con motivo del 25N, el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, recordando los canales de denuncia y las garantías de confidencialidad. | Formación de dos horas. Teams. Revisión previa y reciclaje. |
| 8.2.2. Realizar una formación anual con motivo del 25N sobre violencia machista en el ámbito laboral y tecnológico (violencia digital, ciberacoso, micromachismos, responsabilidad institucional, etc.). | Noviembre. Grupos de y formación con respecto a 25 N. Decidir cuantos |
| 8.2.3. Incluir mensajes institucionales de tolerancia cero ante la violencia machista en las comunicaciones públicas y campañas internas de CCASA. | 25N Comunicacado. Publicar y difundir a la plantilla |
| 9.1.1. Participar en el proyecto de diagnóstico del cumplimiento del artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, liderando internamente la identificación de todas las aplicaciones y bases de dato, proyectos y programas que s que gestionan información de personas, determinando cuáles recogen la variable sexo y cuáles deben adaptarse. • Fase 1: identificar proyectos programas aplicaciones o productos de CCASA . • Fase 2: priorizar por impacto y riesgo. • Fase 3: elaborar un cronograma factible en función de los recursos del Centro de Cálculo. | . Implantación del cuestionario en febrero. |
| 9.1.2. Incorporar la perspectiva de género en el diseño del proyecto de gobernanza del dato, asegurando que todas las bases de datos incluyan la variable sexo y que las herramientas de explotación permitan desagregar fácilmente los datos por sexo. • Asesorar en los proyectos piloto de gobernanza del dato para asegurar el cumplimiento íntegro del artículo 17 de la Ley 3/2007, especialmente en sus apartados d) y f). y coordinar el servicio de igualdad con la Unidad de Estrategia del Dato. | Reunión en septiebre con unidad de Estrategia del Dato. Objetivo: puesta al dia |
| 9.1.3. Coordinar con las áreas de la Diputación la financiación y el desarrollo de las adaptaciones informáticas necesarias para garantizar la desagregación por sexo en las herramientas de análisis y en los proyectos piloto. |  |
| 9.1.4. Automatizar la explotación de datos desagregados por sexo en las herramientas de géstión municipal y dar acceso a la información desagregada a las entidades y personas usuarias. | Reuníón 28 de enero de experta |
|  | Utilizar el cuestionario para identificar proyectos estrategicos. Evaluación de grado de depencia IFBS y Sergaraba fase 2. Hay intención de publicar la web de CCASa los proyectos de CCASA nuevos. En febrero se publican las nuevas contrataciones y el plan anual de proyectos. Planificar en febrero cuando el PAP 2026 este aprobado. Reunirse con la Dircción de Igualdad para establecer criterios para esa priorización. |
|  | Protocolo de medidas LGTBI. Revisar la legislación vigente y propuesta de actuación y revisar la actuación en febrero. |

# 3. Acta realizada por sonix tras la reunion del 9 de enero

1.1.1. Reunir al Grupo Motor del Plan (Asistencia Técnica de Igualdad y responsable de RR. HH.) una vez al mes, garantizando la coordinación técnica y la integración de la perspectiva de género en la gestión ordinaria.

Concreción acordada: Reuniones la primera semana de cada mes, convocadas por RK. Objetivo de cada sesión: trasladar avances del periodo anterior y planificar el trabajo del mes siguiente.

1.1.2. Convocar la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad dos veces al año, para analizar avances y retos y aprobar los informes de planificación y seguimiento.

Concreción acordada: Reunión convocada el 19 de enero para: constitución de la Comisión Negociadora (en nuestro caso, Comisión de Seguimiento del III Plan de Igualdad), aprobación y firma del Plan, firma del Acta de Delegación, firma de la Hoja estadística (Anexo 2 RD 901/2020), y presentación y aprobación del Plan Operativo 2026. Para REGCON: Acta de Constitución, Acta de Aprobación, Acta de Delegación, texto del Plan (PDF firmado y Word sin firmar), Diagnóstico y Auditoría Salarial, Hojas Estadísticas, y documentación de legitimación.

1.2.1. Diseñar, elaborar y aprobar el Programa Operativo Anual de Igualdad con objetivos, medidas, acciones, responsables, indicadores y presupuesto.

Concreción acordada: Elaboración entre el 9 y el 12 de enero (36 acciones), contrastado con el Grupo Motor. Validación por la Comisión de Igualdad el 19 de enero, incorporando aportaciones.

1.2.2. Elaborar el informe anual de seguimiento y evaluación del Plan.

Concreción acordada: Elaboración la segunda semana de diciembre de 2026.

1.3.1. Enviar una comunicación institucional anual a toda la plantilla con un resumen de la planificación operativa y de los resultados del seguimiento y evaluación.

Concreción acordada: Tras la reunión del 19 de enero se realizará un resumen o folleto divulgativo  tanto del III Plan como del Plan operative y se  enviará una comunicación operativa a toda la plantilla adjuntando los  materiales divulgativos  el Plan aprobado y el Plan Operativo. No se realizará presentación pública inmediata; se prioriza difusión en intranet y envío por correo.

1.3.2. Mantener el espacio en la intranet corporativa sobre igualdad que recoja el Plan vigente, los informes anuales, materiales formativos y noticias relevantes.

Concreción acordada: Subida del Plan aprobado a la intranet entre el 19 y el 25 de enero. Contacto con personal de la unidad web (convocatoria amplia) para ideas de organización y difusión. Fue una sugerncia de  Ainhoa realizara a principios de 2025, pero como esta  está de baja, se trabajará con el resto de la unidad.

2.1.1. Incluir cláusulas de igualdad en las bases de todos los procesos (lenguaje no sexista, composición equilibrada, cláusula de desempate, valoración del tiempo de corresponsabilidad, protección de la maternidad, valoración de formación en igualdad).

Concreción acordada: Procesos previstos: 20 analistas funcionales (bases enviadas al responsable; incorporación de cláusulas en enero). A finales de año, posibles procesos de técnicos/as de soporte microinformático (8–12 inicialmente; estratégico a largo plazo hasta 20 TSM). Seguimiento de su inclusión en cada convocatoria.

2.1.2. Incorporar criterios de valoración específicos en igualdad, incluyendo conocimientos acreditados en igualdad y perspectiva de género en el ámbito tecnológico.

Concreción acordada: La valoración de formación en igualdad ya está incorporada en titulaciones/cursos; se revisará y documentará su mantenimiento. Se explorarán contenidos técnicos con perspectiva de género para analistas funcionales y personal técnico de soporte informático; priorizar revisar temarios de analistas funcionales del proceso que sale en febrero.

2.1.3. Aplicar la Evaluación de Impacto de Género (EIG) en los procesos de selección y promoción para adaptar los criterios de valoración a las desigualdades detectadas.

Concreción acordada: Realizar EIG de los procesos previstos del año en la primera/segunda semana de febrero (analistas funcionales prioritario; si es posible, preparar en enero). Nota: la EIG es ex ante; no aplicable a bases ya aprobadas.

2.2.1. Aplicar acciones positivas en nuevas vacantes de puestos de responsabilidad, seleccionando al sexo menos representado hasta alcanzar un 40% de presencia en todos los niveles de responsabilidad de CCASA.

Concreción acordada: Promoción interna de Responsable de Unidad de Negocio de Hacienda con prioridad a mujeres (discriminación positiva explícita). Gestionar incidencias internas con respaldo legal.

2.2.2. Reducir la segregación horizontal, aplicando acciones positivas en nuevas vacantes que consistan en seleccionar al sexo menos representado hasta alcanzar un 40% de presencia en todas las áreas de CCASA.

Concreción acordada: No se aplicará en el proceso de analistas funcionales (a priori existe equilibrio 40/60); la EIG verificará y determinará si procede.

2.3.1. Crear un grupo de trabajo permanente entre la empresa seleccionadora, RR. HH. y la Asistencia Técnica de Igualdad para revisar las bases y la fase de valoración de méritos, detectar sesgos y proponer mejoras.

Concreción acordada: Integración de Igualdad en las reuniones del proceso de analista de sistemas (tribunal como asesora; acceso a datos y currículos). Enviar a Igualdad listados de presentadas/os, admitidas/os y desglose por sexo en cada fase para análisis.

2.3.2. Elaborar un informe anual de seguimiento y evaluación de los procesos de acceso y promoción con datos desagregados por sexo, tipo de proceso y resultados.

Concreción acordada: Elaboración en febrero de 2026 con datos del año natural 2025 (alineado con requerimientos de auditoría).

3.1.1. Desarrollar una formación mixta anual dirigida a toda la plantilla con módulos sobre legislación, igualdad en tecnología, perspectiva de género en gestión y EIG (temas complementarios: comunicación inclusiva, violencia digital, liderazgo igualitario).

Concreción acordada: Formación en marzo, 2,5 horas por sesión, presencial, no obligatoria, con inscripción previa. Tema 2026: Igualdad en la tecnología y entornos digitales, con enfoque práctico (grupos de trabajo) y conexión con medidas del eje 9. Se explorarán formadoras especializadas; formato en grupos de ~20 personas.

3.2.1. Ofrecer una formación anual dirigida a mujeres centrada en el empoderamiento profesional, el liderazgo y la gestión de la autoridad en entornos masculinizados.

Concreción acordada: Abril–mayo. Espacio de reflexión-acción sobre el Plan de Igualdad de CCASA: momento actual, cambios e implantación del plan operativo. Se definirá número de grupos y características en función de la propuesta final de nuevas masculinidades para mantener equivalencia de dedicación.

3.2.2. Realizar una formación anual dirigida a hombres sobre nuevas masculinidades, corresponsabilidad, prevención de la violencia machista y transformación de las dinámicas masculinizadas en los equipos.

Concreción acordada: Organización simultánea a la de empoderamiento. Contacto con Gizonduz (Helena coordina primer contacto; Raquel organiza grupos). Se valorará obligatoriedad en esta acción. Definición de duración y formato según propuesta de Gizonduz.

3.3.1. Incorporar cláusulas de igualdad en todos los contratos, convenios o acuerdos relativos a formación externa... y asegurar que la plataforma de formación incluya la perspectiva de género.

Concreción acordada: Revisión en febrero. En el pliego de la nueva plataforma se exigirá poder colgar contenidos propios y habilitar seguimiento; se plantea hacer obligatoria una microformación en legislación de igualdad alojada en la plataforma (cuando esté operativa).

3.3.2. Solicitar a las entidades proveedoras un informe previo sobre los contenidos de la formación, indicando cómo se integra la perspectiva de género.

Concreción acordada: Elaboración de modelo de solicitud e informe y lista de proveedoras a requerir.

3.3.3. Elaborar un informe anual sobre las formaciones externas realizadas, detallando contenidos, personas asistentes (desagregadas por sexo) y valoración del cumplimiento de las cláusulas de igualdad.

Concreción acordada: Definir ventana de datos y periodicidad como en contratación; en 2026 recoger datos 2025 e ir pautando informes anuales.

5.1.1. Realizar anualmente la auditoría retributiva conforme al RD 902/2020...

Concreción acordada: Volcado de datos por Uxue y Deiane en abril; elaboración del informe por Leyre en mayo–junio; Helena prepara materiales de difusión.

5.1.2. Presentar los resultados de la auditoría retributiva a la plantilla mediante sesión informativa y/o difusión en la intranet.

Concreción acordada: Resumen y materiales de difusión en junio; publicación en intranet y/o envío por correo (sin sesión presencial).

6.1.1. Revisar y evaluar anualmente las medidas de conciliación y flexibilidad horaria...

Concreción acordada: Modificación parcial del convenio para ampliar la flexibilidad (entrada desde las 07:00). Tras implantación y uso, se planificará cuestionario de valoración (pospuesto respecto a 2027). La propuesta de modificación se redacta y envía la semana del 12–14 de enero.

7.1.1. Mantener la presencia del Plan de Igualdad en los canales internos y externos de comunicación corporativa...

Concreción acordada: Reunión con la unidad web en febrero (convocar a toda la unidad y a su responsable) para revisar intranet, formatos de comunicación de políticas de igualdad y organizar acciones del 8M. Intentar alinear la formación mixta con fechas cercanas al 8M. Si los grupos de formación generan resultados relevantes, se divulgarán.

7.1.2. Incorporar mensajes institucionales sobre igualdad y diversidad en las comunicaciones públicas, ponencias técnicas y materiales corporativos.

Concreción acordada: Integrar mensajes en comunicaciones del 8M y 25N y en materiales corporativos durante el año, coordinado con unidad web y Dirección.

7.2.1. Difundir el manual de la DFA sobre uso de lenguaje inclusivo a toda la plantilla...

Concreción acordada: Difusión en octubre mediante publicación en intranet y envío a plantilla.

7.2.2. Realizar una acción formativa para facilitar la aplicación práctica del manual.

Concreción acordada: Octubre, 2,5 horas, presencial, voluntaria. Publicar primero el manual en intranet para que lleguen con dudas prácticas.

7.3.1. Contratar a una persona experta en cultura organizacional pro igualdad para acompañar el diseño e implementación de acciones de cambio cultural.

Concreción acordada: Mayo–junio: investigación de mercado, solicitud de propuestas y definición del encaje a partir de resultados y aprendizajes de las formaciones de marzo–mayo.

8.1.1. Impulsar la revisión del convenio colectivo para adecuar el artículo 27 a la definición de violencia machista del Decreto Legislativo 1/2023...

Concreción acordada: Propuesta de modificación la tercera semana de enero (12–14). Se aprovechará la modificación parcial ya abierta para incluir actualización de definición y lenguaje no sexista.

8.1.2. Mantener la inclusión de cláusulas de igualdad en la contratación externa... y realizar seguimiento de su cumplimiento.

Concreción acordada: En noviembre, informe de inclusión de cláusulas en contratos y solicitud por correo a empresas proveedoras para remitir sus protocolos y evidencias de cumplimiento.

8.2.1. Difundir anualmente, con motivo del 25N, el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo...

Concreción acordada: Revisión previa del protocolo respecto a modelos vigentes; si procede, actualizar antes de la difusión. Formación de 2 horas en Teams en noviembre para comunicar el protocolo y canales de denuncia.

8.2.2. Realizar una formación anual con motivo del 25N sobre violencia machista en el ámbito laboral y tecnológico...

Concreción acordada: Noviembre, organización por grupos; definir número de sesiones según demanda.

8.2.3. Incluir mensajes institucionales de tolerancia cero ante la violencia machista en las comunicaciones públicas y campañas internas de CCASA.

Concreción acordada: Comunicado institucional del 25N y difusión a toda la plantilla.

9.1.1. Participar en el proyecto de diagnóstico del cumplimiento del artículo 17 de la LO 3/2007... Fase 1: identificar; Fase 2: priorizar; Fase 3: cronograma.

Concreción acordada: Implantación del cuestionario en febrero. Usar resultados para priorizar con grupos de trabajo en marzo y elaborar cronograma factible. Reunión 28 de enero (9:00) con Dirección de Igualdad para presentación de EXPERTA a técnicas de igualdad; asistencia de CCASA para alinear requisitos.

9.1.2. Incorporar la perspectiva de género en el proyecto de gobernanza del dato... y coordinar con la Unidad de Estrategia del Dato.

Concreción acordada: Reunión en septiembre con la Unidad de Estrategia del Dato para puesta al día y definición de requisitos de desagregación por sexo y explotación. Si es posible, adelantar primer contacto antes de septiembre.

9.1.3. Coordinar con las áreas de la Diputación la financiación y el desarrollo de las adaptaciones informáticas necesarias para garantizar la desagregación por sexo...

Concreción acordada: Vincular las prioridades identificadas en 9.1.1 a financiación y plan de adaptaciones tras la publicación del PAP 2026.

9.1.4. Automatizar la explotación de datos desagregados por sexo en herramientas de gestión municipal y dar acceso a información desagregada a entidades usuarias.

Concreción acordada: Reunión el 28 de enero con EXPERTA. Utilizar el cuestionario para identificar proyectos estratégicos; evaluar grado de dependencia en IFBS y Sergaraba (fase 2). Intención de publicar en la web de CCASA los proyectos nuevos. En febrero se publicarán las nuevas contrataciones y el plan anual de proyectos; planificar en febrero cuando el PAP 2026 esté aprobado. Reunirse con la Dirección de Igualdad para consensuar criterios de priorización.

Acción adicional (no numerada en el plan, surgida en la sesión): Protocolo de medidas LGTBI.

Concreción acordada: Revisar la legislación vigente y elaborar propuesta de actuación en febrero (definir si procede protocolo específico o medidas integradas en el Plan de Igualdad). Presentar propuesta en la reunión de febrero.