# ACTA DE REUNIÓN: Plan de Igualdad y Protocolos

- Fecha de la reunión: 8 de abril

- Medio: Vía telefónica

- Asistentes: Helena Ortiz de Lejarazu y Leyre Mora

A continuación se detallan los puntos de trabajo pendientes y la metodología acordada para abordarlos:

1. Informes Anuales (Contratación, Formación y Promoción)

- Criterio de anualidad: Se acuerda estandarizar los informes anuales para que los datos analizados correspondan siempre al año vencido anterior. Por ejemplo, los informes redactados durante este año analizarán los datos correspondientes a 2025.

- Plan de acción: Se solicitará por correo electrónico a Deiane toda la información relativa a formación, procesos de acceso, promoción y corresponsabilidad. Esto permitirá hacer el análisis comparativo, redactar los informes y dejar cerrados los apartados 2 y 3 del Plan Operativo.

2. Análisis del Proceso de Selección de Analistas de Sistemas

- Objetivo: Analizar los resultados del reciente proceso de selección de analistas de sistemas para documentarlo adecuadamente en el marco del plan de igualdad.

- Plan de acción: Se pedirán los listados desagregados por sexo de las personas candidatas en todas las fases del proceso, así como las bases de la convocatoria, para analizar dónde radican los obstáculos y verificar la inclusión de cláusulas de igualdad. Tras elaborar el informe, se propone convocar una reunión con la Comisión de Igualdad para evaluar específicamente este tema.

3. Auditoría Retributiva y Registro Salarial

- Objetivo: Ejecutar el registro salarial (documento Excel) y elaborar el informe final de la auditoría retributiva analizando esos datos.

- Plan de acción: Se planifica realizar este trabajo entre los meses de abril y mayo. Será necesario hacer un volcado correcto de los datos de forma presencial para posteriormente pasarlos a la herramienta de registro y realizar el análisis.

4. Protocolos de Prevención de Acoso Sexual y LGTBIQ+

- Estructura: Se ha decidido mantener el protocolo de prevención de acoso sexual y sexista y el protocolo LGTBIQ+ como dos documentos completamente separados.

- Plan de acción: Se enviará un documento con la revisión documental de los modelos y normativas actuales. Este documento incluirá una comparativa y preguntas clave sobre el alcance de los nuevos protocolos (por ejemplo, si se extenderá a clientes externos o si cubrirá viajes y congresos).

- Tras la revisión conjunta y la respuesta a estas preguntas, se elaborará una propuesta del Grupo Motor, se redactará un borrador definitivo para Iker, y finalmente se presentará a la Comisión de Igualdad para su consenso.

5. Comisión de Igualdad y Formación

- Actualización de la Asesoría Confidencial: Es necesario revisar y actualizar a las personas que integran la comisión encargada de activar los protocolos de acoso ("asesoría confidencial"), sustituyendo a quienes se hayan jubilado.

- Formación: Se buscará formación en igualdad aplicable al ámbito tecnológico. Además, se planificará la formación obligatoria: este año se impartirá la formación genérica y el año que viene se abordará la formación específica de prevención de acoso sexual y sexista, garantizando que el personal y los miembros de la comisión estén debidamente actualizados.

Próximos pasos e hitos temporales:

- Mañana: Envío de correo electrónico a Deiane solicitando los datos de formación, acceso y promoción.

- Viernes: Envío de los documentos de revisión de ambos protocolos (Acoso y LGTBIQ+) para su evaluación y toma de decisiones