# 1. ORDEN DEL DIA

1. Aprobación y firma del III Plan para la Igualdad de mujeres y hombres de CCASA

2. Revisión, debate y aprobación del Plan Operativo anual 2026

3. Revisión, debate y aprobación de acuerdo puente LGTBI

# 2. APROBACIÓN III PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES DE CCASA

- Documentos del trámite
1_1.Solicitud REGCON con datos de empresa (Anexo I)
1_ Hoja_Estadistica_REGCON_Anexo2

- Actas y legitimación
02_01 Acta de Constitución de Comisión Negociadora. 02_02_ActaAprobacion_y_Firma_Plan_2026-01-19 
02_03_Actas_Sesiones_Negociacion  (puede ser un único PDF con índice, o varios)
02_04_Acreditacion_RLT

- Plan y anexos sustantivos
03_01_Plan_Igualdad_CCASA_2026-2028_FIRMADO.pdf
03_02_Anexo_Diagnostico_Igualdad.pdf
03_03_Anexo_Auditoria_Retributiva.pdf (indicando que el registro retributivo está en el diagnóstico)
03_05_Anexo_Protocolo_Acoso_Sexual_y_por_Razon_de_Sexo.pdf 03_06_Anexo_Cuadro_Medidas_Calendario_Indicadores.(Excel del plan

- Apoyos recomendables (opcionales)
04_01_Indice_Expediente_y_Relacion_Anexos.pdf
04_02_Comunicacion_Interna_Difusion_Plan.pdf (si se emite y queréis archivarla)
04_03_Justificante_Presentacion_REGCON.pdf (una vez presentado)

# 3. PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## CONTENIDOS:

1. MARCO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO

1.1. Anclaje en el III Plan de Igualdad

- Visión, misión y principios rectores (breve recordatorio)

- Las 9 áreas de intervención

- Horizonte temporal 2025-2028

1.2. Criterios de priorización para 2026

- Medidas de arranque y consolidación institucional

- Acciones vinculadas a procesos de selección previstos

- Compromisos normativos ineludibles (auditoría retributiva, REGCON)

- Continuidad de medidas exitosas del II Plan

1.3. Arquitectura de gobernanza 2026

- Grupo Motor: reuniones mensuales

- Comisión de Seguimiento: dos reuniones anuales (enero y ¿julio?)

- Coordinación con áreas técnicas y Dirección de Igualdad DFA

2. PROGRAMA OPERATIVO 2026: ACCIONES POR ÁREAS

Para cada área, la estructura ES:

- Metas (del III Plan - recordatorio sintético)

- Medidas priorizadas para 2026 y descripción de operacionalización

- Cuadro resumen Acciones concretas con:

  - Descripción

  - Temporalización (mes/trimestre)

  - Responsables

  - Indicadores de seguimiento

3. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

3.1. Cronograma integrado 2026

- Visualización mensual/trimestral de todas las acciones

3.2. Indicadores de seguimiento

- Batería de indicadores por área

- Sistema de recogida de información

3.3. Presupuesto 2026

- Desglose por áreas y acciones

- Fuentes de financiación

4. Sistema de seguimiento y evaluación

4.1. Metodología de seguimiento

- Instrumentos de recogida de información

- Periodicidad

## ÁREA 1: GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

| MEDIDA | ACCIONES 2026 | CRONO |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. Reunir al Grupo Motor del Plan una vez al mes | Celebración de 12 reuniones mensuales (primera semana de cada mes) para coordinación técnica, planificación mensual y seguimiento de acciones | Enero-Diciembre (mensual) |
| 1.1.2. Convocar la Comisión de Seguimiento dos veces al año | 1ª reunión (19 enero): Constitución de la Comisión, aprobación y firma del III Plan, acuerdos para inscripción en REGCON, presentación y validación del POA 2026 2ª reunión (julio-septiembre): Análisis de avances y retos a mitad de ejercicio | Enero / Julio-Septiembre |
| 1.2.1. Diseñar, elaborar y aprobar el Programa Operativo Anual 2026 | Elaboración del POA 2026 (9-12 enero) con Grupo Motor Presentación y validación en Comisión de Seguimiento (19 enero) Incorporación de aportaciones y aprobación formal | 9-19 Enero |
| 1.2.2. Elaborar el informe anual de seguimiento y evaluación del Plan | Elaboración del informe de seguimiento 2026 (segunda semana de diciembre) con análisis de cumplimiento de 36 acciones, resultados cuantitativos y cualitativos, y propuestas de mejora | Diciembre (2ª semana) |
| 1.3.1. Enviar comunicación institucional anual a toda la plantilla | Elaboración de resumen/folleto divulgativo del III Plan y POA 2026 Envío de comunicación institucional a toda la plantilla con III Plan, POA 2026 y materiales divulgativos Publicación en intranet | 19-25 Enero |
| 1.3.2. Mantener el espacio en la intranet corporativa sobre igualdad | Actualización del espacio de igualdad en intranet: subida del III Plan y POA 2026 (19-25 enero) Reunión con unidad web y responsable para revisar organización del espacio, formatos de comunicación y coordinación del 8M (febrero) Mantenimiento y actualización continua del espacio a lo largo del año | Enero (actualización inicial) / Febrero (reunión coordinación) / Todo el año (mantenimiento) |

## ÁREA 2: ACCESO Y PROMOCIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO

| MEDIDA | ACCIONES 2026 | CRONO |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. Incluir cláusulas de igualdad en las bases de todos los procesos | Revisión e incorporación de cláusulas de igualdad en bases de 20 analistas funcionales (enero) Seguimiento de su inclusión en cada convocatoria Revisión e incorporación de cláusulas en bases de técnicos/as de soporte microinformático (finales de año, si procede) | Enero / Finales de año |
| 2.1.2. Incorporar criterios de valoración específicos en igualdad | Revisión y documentación del mantenimiento de valoración de formación en igualdad en titulaciones/cursos Exploración de contenidos técnicos con perspectiva de género para analistas funcionales y personal técnico de soporte informático Priorización de revisión de temarios de analistas funcionales | Enero-Febrero |
| 2.1.3. Aplicar la Evaluación de Impacto de Género (EIG) en los procesos | Realización de EIG del proceso de analistas funcionales (1ª-2ª semana de febrero, prioritario; preparación si es posible en enero) Incorporación de recomendaciones de la EIG en las bases antes de su publicación Realización de EIG del proceso de técnicos/as soporte microinformático (si procede) | Enero-Febrero / Finales de año (si procede) |
| 2.2.1. Aplicar acciones positivas en vacantes de puestos de responsabilidad | Proceso de promoción interna de Responsable de Unidad de Negocio de Hacienda con prioridad a mujeres (discriminación positiva explícita) Gestión de incidencias internas con respaldo legal | En curso |
| 2.2.2. Reducir la segregación horizontal | No se aplicará acción positiva en el proceso de analistas funcionales (existe equilibrio 40/60 a priori) La EIG verificará si procede aplicar algún tipo de acción positiva según datos reales | Febrero (verificación mediante EIG) |
| 2.3.1. Crear grupo de trabajo permanente para revisar bases y detectar sesgos | Integración de la Asistencia Técnica de Igualdad en las reuniones del proceso de selección de analistas de Participación en tribunal como asesora con acceso a datos y currículos Recepción de listados desagregados por sexo en cada fase para análisis en tiempo real | Durante el proceso de selección (a partir de febrero) |
| 2.3.2. Elaborar informe anual de seguimiento y evaluación de procesos | Elaboración del informe anual con datos de 2025: nº y tipo de procesos, datos desagregados por sexo en cada fase, análisis de brechas, valoración de cumplimiento de cláusulas, propuestas de mejora | Febrero |

## ÁREA 3: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:

| MEDIDA | ACCIONES 2026 | CRONO |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Desarrollar formación mixta anual para toda la plantilla | Formación en marzo sobre igualdad en la tecnología y entornos digitales 2,5 horas por sesión, presencial, voluntaria con inscripción previa Grupos de ~20 personas con enfoque teórico práctico (teória ¿Qué es integrar la perspectiva de género en la tecnología y grupos de trabajo para priorizar programas, proyectos bbdd de CCASA) Exploración de formadoras especializadas Intento de alineación con fechas cercanas al 8M Divulgación de resultados si los grupos generan aprendizajes relevantes | Marzo |
| 3.2.1. Ofrecer formación anual a mujeres sobre empoderamiento profesional | Formación en abril-mayo: espacio de reflexión-acción sobre Plan de Igualdad de CCASA, momento actual, cambios e implantación del POA Definición de número de grupos y características según propuesta de nuevas masculinidades (equivalencia de dedicación) | Abril-Mayo |
| 3.2.2. Realizar formación anual a hombres sobre nuevas masculinidades | Organización simultánea a la formación de empoderamiento Contacto de Asistencia Técnica (Helena) con Gizonduz Organización de grupos por RR.HH. (Raquel) Valoración de obligatoriedad según propuesta de Gizonduz Definición de duración y formato según propuesta técnica | Abril-Mayo |
| 3.3.1. Incorporar cláusulas de igualdad en contratos de formación externa | Revisión en febrero de pliegos y contratos Investigación de posibilidades de incluir perspectiva de género en temarios Trabajo en pliego de nueva plataforma de formación: exigencia de poder colgar contenidos propios y habilitar seguimiento Planteamiento de microformación obligatoria en legislación de igualdad en plataforma (cuando esté operativa) | Febrero |
| 3.3.2. Solicitar a proveedoras informe previo sobre integración de perspectiva de género | Elaboración de modelo de solicitud y contenidos del informe Elaboración de lista de proveedoras a requerir | Primer semestre |
| 3.3.3. Elaborar informe anual sobre formaciones externas | Definición de ventana temporal de datos y periodicidad (similar a contratación) En 2026: recogida de datos de formaciones 2025 para establecer línea base Pautación de informes anuales futuros | Junio |

## ÁREA 4: SEGURIDAD Y SALUD LABORAL:

| SITUACIÓN EN 2026 | JUSTIFICACIÓN | HORIZONTE DE ACTIVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| No se priorizan acciones en el Área 4 durante 2026 | CCASA no podrá realizar la contratación del nuevo servicio de prevención en 2026. El contrato actual no incluye las especificaciones técnicas necesarias para exigir la elaboración de un Plan de Prevención con perspectiva de género conforme al Decreto Legislativo 1/2023 y a las herramientas de Osalan. | 2027-2028: Contratación del nuevo servicio de prevención con cláusulas de igualdad, elaboración del Plan de Prevención con perspectiva de género, establecimiento de reuniones anuales de coordinación, análisis de riesgos emergentes, y elaboración de informes anuales. |

## ÁREA 5: VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y AUDITORÍA RETRIBUTIVA

| MEDIDA | ACCIONES 2026 | CRONO |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1. Realizar anualmente la auditoría retributiva conforme al RD 902/2020 | Fase 1 (abril-mayo): Volcado de datos por equipo RR.HH. (Uxue y Deiane) en herramienta oficial del Ministerio: salarios, complementos, percepciones extrasalariales, distribución por niveles/categorías/puestos, jornada laboral (todo desagregado por sexo) Fase 2 (mayo-junio): Elaboración del informe por responsable RR.HH. (Leyre): brecha salarial total y por niveles, análisis de diferencias justificadas y no justificadas, causas, propuestas correctoras Fase 3 (junio): Preparación de materiales de difusión por Asistencia Técnica (Helena): resumen ejecutivo, infografías, explicación pedagógica del sistema retributivo | Abril-Junio |
| 5.1.2. Presentar los resultados de la auditoría retributiva a la plantilla | Elaboración de resumen y materiales de difusión (junio) Publicación del informe completo y materiales divulgativos en intranet corporativa Envío de correo electrónico informativo a toda la plantilla con acceso directo No se realiza sesión presencial; se prioriza difusión escrita con acceso permanente | Junio |

## ÁREA 6: CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE

| MEDIDA | ACCIONES 2026 | CRONO |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1. Revisar y evaluar anualmente las medidas de conciliación y flexibilidad horaria | Eje 1: Impulsar revisión del convenio colectivo para ampliar flexibilidad horaria Negociación colectiva con Dirección, Comité de Empresa y apoyo técnico de Asistencia Técnica de Igualdad Aprobación de modificaciones (si proceso avanza favorablemente) Eje 2: Análisis de datos desagregados por sexo del acogimiento a medidas de conciliación (datos 2025), elaborado por RR.HH. e incorporado al informe anual de seguimiento | Primer semestre (negociación) / Segundo semestre (aprobación si procede) / Todo el año (análisis de datos) |
| 6.1.3. Difundir a toda la plantilla las medidas de conciliación disponibles | Elaboración de folleto divulgativo sobre medidas de conciliación: explicación pedagógica, requisitos, procedimiento de solicitud, contactos, ejemplos prácticos Difusión por correo electrónico y publicación en intranet Inclusión en manual de acogida (coordinación con medida 7.3.5) | Segundo semestre |
| 6.1.2. Elaborar y aplicar un cuestionario de satisfacción sobre conciliación y corresponsabilidad | Diseño del cuestionario de satisfacción inspirado en metodología de Emakunde, adaptado a CCASA Aplicación en 2027 Elaboración de informe interno con propuestas de mejora (2027) | Segundo semestre (diseño) / 2027 (aplicación) |

## ÁREA 7: CULTURA ORGANIZACIONAL

| MEDIDA | ACCIONES 2026 | CRONO |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1. Mantener la presencia del Plan de Igualdad en canales internos y externos | Actualización de sección de igualdad en web externa de CCASA (III Plan y POA 2026) Coordinación con unidad web en febrero Inclusión de referencias al Plan en presentaciones institucionales ante DFA u otras instituciones Publicación de memorias anuales de evaluación en intranet y web | Febrero (web) / Todo el año (presentaciones y memorias) |
| 7.1.2. Incorporar mensajes institucionales sobre igualdad en comunicaciones públicas | Menciones explícitas al compromiso de CCASA con la igualdad en presentaciones técnicas y eventos Inclusión de datos desagregados por sexo en informes técnicos (conexión con área 9) Uso de imágenes diversas y no estereotipadas en materiales de comunicación externa | Todo el año |
| 7.2.1. Difundir el manual de lenguaje inclusivo de la DFA | Envío del manual Uso inclusivo (no sexista, no lgtbifobico) por correo electrónico a toda la plantilla y publicación en intranet (enero-febrero) Campaña de sensibilización sobre lenguaje inclusivo en marzo (en torno al 8M) Alojamiento permanente en sección de igualdad de la intranet | Enero-Febrero / Marzo (campaña) |
| 7.2.2. Realizar acción formativa sobre lenguaje inclusivo para toda la plantilla | Formación práctica (taller) en segundo semestre (octubre-noviembre) 2 horas, presencial, voluntaria con inscripción previa, grupos de ~20 personas Impartición por Asistencia Técnica Contenidos: pautas básicas, aplicación en documentos tipo de CCASA, ejercicios prácticos | Segundo semestre (octubre-noviembre) |
| 7.3.1. Contratar persona experta en cultura organizacional pro igualdad | Contratación en segundo semestre (octubre-noviembre) mediante contratación menor Perfil prioritario: experiencia en transformación de culturas masculinizadas, trabajo con equipos directivos, procesos participativos Trabajo 2026: análisis de cultura organizacional de CCASA, diseño de plan de trabajo 2027-2028, posible inicio de acción piloto | Segundo semestre (octubre-noviembre) |

## ÁREA 8: VIOLENCIA MACHISTA, ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

| MEDIDA | ACCIONES 2026 | CRONO |
| --- | --- | --- |
| 8.1.1. Impulsar la revisión del convenio colectivo para adecuar el artículo 27 al Decreto Legislativo 1/2023 | Inicio de la negociación colectiva para revisión del artículo 27 Actualización de definición de violencia machista (abandono de "violencia de género", adopción de definición amplia) Ampliación de medios de acreditación (informes Berdinsarea, servicios sociales, servicios especializados, profesionales competentes) Uso de lenguaje no sexista Participación de Dirección, Comité de Empresa y Asistencia Técnica como apoyo | Segunda semana enero. |
| 8.1.2. Mantener inclusión de cláusulas en contratación externa exigiendo protocolos frente al acoso | Revisión de pliegos de contratación en febrero para garantizar claridad y exigibilidad de cláusulas Inclusión de obligación de acreditar protocolo de actuación frente al acoso Verificaciones periódicas (al menos una anual) del cumplimiento Documentación en informe anual: contratos con cláusula, verificaciones, cumplimiento, incidencias | Febrero (revisión pliegos) / Todo el año (verificaciones) |
| 8.2.1. Difundir anualmente el Protocolo de actuación frente al acoso con motivo del 25N | Modificar el protocolo para incluir LGTBI y en su caso, actualizar (comparar con los modelos recientes de Emakunde) Comunicación institucional el 25N por correo electrónico y publicación en intranet Contenidos: recordatorio del Protocolo, definición de acoso sexual y por razón de sexo, canales de denuncia (Comisión de Igualdad), garantías de confidencialidad, consecuencias disciplinarias | Noviembre (25N) |
| 8.2.2. Realizar formación anual con motivo del 25N sobre violencia machista en ámbito laboral y tecnológico | Formación en noviembre (en torno al 25N) 2 horas, presencial o mixto, voluntaria con inscripción previa, grupos si hay alta participación Contenidos: violencia machista en ámbito laboral, violencia digital y ciberacoso, responsabilidad institucional, recursos especializados Contratación de formadora especializada (prioridad: violencia machista + nuevas tecnologías + ámbito laboral) | Noviembre |
| 8.2.3. Incluir mensajes institucionales de tolerancia cero en comunicaciones públicas y campañas internas | Incorporación transversal en comunicaciones del 8M (apartado sobre violencia machista) Comunicaciones institucionales firmadas por Dirección en 25N Menciones en comunicaciones externas (presentaciones, materiales corporativos, web) sobre compromiso con entornos libres de violencia | Marzo (8M) / Noviembre (25N) / Todo el año (comunicaciones externas) |

## ÁREA 9: PRODUCTOS Y SERVICIOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

| MEDIDA | ACCIONES 2026 | CRONO |
| --- | --- | --- |
| 9.1.1. Participar en el proyecto de diagnóstico del cumplimiento del artículo 17 de la LO 3/2007 | Fase 1 (primer trimestre): Inventario exhaustivo de aplicaciones y bases de datos de CCASA: nombre, área servida, tipo de información, si gestiona información de personas, si recoge variable sexo y formato Fase 2 (segundo trimestre): Priorización por impacto y riesgo de incumplimiento, en coordinación con Dirección de Igualdad de DFA Fase 3 (tercer trimestre): Elaboración de cronograma factible (recursos técnicos, complejidad, dependencias, presupuesto). Presentación a Dirección DFA y Dirección de Igualdad | Primer trimestre (Fase 1) / Segundo trimestre (Fase 2) / Tercer trimestre (Fase 3) |
| 9.1.2. Incorporar la perspectiva de género en el diseño del proyecto de gobernanza del dato | Acción 1: Incorporación de especificaciones técnicas en el modelo de gobernanza: variable sexo en todas las tablas con información de personas, formato estandarizado, cumplimentación obligatoria, herramientas de explotación con desagregación por defecto Formación del personal técnico de CCASA sobre importancia de desagregación por sexo Acción 2: Asesoramiento de Asistencia Técnica de Igualdad en proyectos piloto de gobernanza del dato para asegurar cumplimiento del artículo 17 (apartados d y f) Reuniones periódicas trimestrales: Servicio de Igualdad DFA, Unidad de Estrategia del Dato, Asistencia Técnica Igualdad CCASA | Todo el año |
| 9.1.3. Coordinar con las áreas de la Diputación la financiación y el desarrollo de las adaptaciones | Coordinación continua con áreas usuarias de aplicaciones de CCASA Traslado de necesidad de adaptación para cumplir artículo 17 Negociación de calendarios asumibles técnica y presupuestariamente Documentación en informe anual: áreas coordinadas, adaptaciones acordadas, cumplimiento de cronograma | Todo el año (coordinación continua) |

lgtbi

- Punto de partida en CCASA

- El Plan de Igualdad está elaborado y en fase inmediata de aprobación.

- El texto no incorpora medidas específicas LGTBI (prevención de discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales).

- Existe un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo vigente, con revisión prevista en octubre.

- La Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad existe y se propone que sea también el órgano de seguimiento de las medidas LGTBI.

- Marco de obligación y qué se exige realmente

- La obligación LGTBI no se cumple con menciones genéricas: exige un “conjunto planificado” de medidas, negociado, aplicable y evaluable.

- Elemento imprescindible: protocolo de actuación frente al acoso o la violencia por motivos LGTBIfóbicos.

- Además del protocolo, el conjunto debe cubrir ámbitos operativos (selección/contratación, promoción, formación, cultura organizativa, régimen disciplinario y seguimiento).

- Riesgo si se aprueba el Plan de Igualdad sin nada más

- Se aprueba correctamente el ciclo de igualdad de género, pero queda un vacío en obligaciones LGTBI.

- Aumenta la exposición a requerimientos y a incidentes sin cobertura específica (aunque exista un protocolo sexual/sexista).

- Riesgo de “cumplimiento formal” sin dispositivos aplicables, especialmente si la entidad no tiene medidas en selección y formación.

- Opciones de arquitectura documental (decisión política-organizativa)
A) Elaborar un instrumento LGTBI separado (plan/acuerdo)

- Ventaja: permite trabajar el contenido con foco y sin reabrir el plan ya casi aprobado.

- Condición: debe ser negociado, calendarizado y evaluable; con coherencia respecto del Plan de Igualdad.

B) Reabrir el Plan de Igualdad e integrar un eje LGTBI completo

- Ventaja: un único instrumento integral.

- Riesgo: retraso de aprobación y mayor carga técnica; integración apresurada puede quedar débil.

C) Opción recomendada: aprobación del Plan de Igualdad + “acuerdo puente” + desarrollo posterior

- Se aprueba el Plan de Igualdad sin demoras.

- Se firma un acuerdo puente que activa medidas transitorias y fija el cronograma de elaboración del paquete LGTBI completo.

- Condicionante temporal: el protocolo LGTBI no puede estar antes de octubre–noviembre

- El acuerdo puente no incluirá el protocolo completo de forma inmediata.

- Sí debe incluir cobertura transitoria para no dejar un vacío hasta octubre:

  - Declaración expresa de que el protocolo vigente de acoso sexual y por razón de sexo se aplicará también a conductas LGTBIfóbicas, a efectos transitorios (canal, confidencialidad, no represalia, medidas cautelares).

  - Comunicación interna a la plantilla sobre canales transitorios y tolerancia cero.

- Y debe fijar el calendario cerrado para protocolo revisado en octubre–noviembre (integrado en la revisión anual ya prevista).

- Contenido del acuerdo puente propuesto (qué compromete y qué activa)

- Objeto: hoja de ruta negociada para implantar el conjunto planificado de medidas LGTBI, con medidas transitorias inmediatas y protocolo integrado en la revisión de octubre.

- Ámbito: toda la plantilla, y proyección al entorno laboral (candidaturas, personal externo, interacción con terceras personas cuando aplique).

- Gobernanza: la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad asume seguimiento de medidas LGTBI (sin crear órganos duplicados).

- Medidas transitorias inmediatas:

  - Cobertura transitoria usando el protocolo vigente para canalizar y actuar ante conductas LGTBIfóbicas.

  - Garantías: confidencialidad, protección frente a represalias, y posibilidad de medidas cautelares.

  - Comunicación institucional a la plantilla (qué se protege, cómo se actúa, a dónde acudir, calendario).

  - Instrucciones de trato respetuoso y prevención de entornos hostiles.

- Diagnóstico técnico mínimo: “mapa de riesgos y prácticas” (selección/contratación, promoción, formación, comunicación interna, atención al público, disciplina).

- Apoyo especializado: previsión expresa de incorporar apoyo externo cuando no exista capacidad técnica de igualdad (especialmente selección y formación).

- Protocolo octubre–noviembre:

  - Se integra en la revisión del protocolo vigente (acoso sexual/sexista) para tener un instrumento unificado.

  - Hitos: índice antes del 15 de septiembre; borrador completo septiembre–octubre; aprobación y entrada en vigor antes del 15 de noviembre.

- Paquete de medidas LGTBI:

  - Ejes mínimos: selección/contratación, promoción/condiciones, formación por perfiles, cultura/ comunicación, disciplina y seguimiento.

  - Entregables: paquete mínimo transitorio antes del 31 de octubre (selección + módulo formativo introductorio); borrador completo antes del 31 de diciembre; aprobación definitiva antes del 31 de enero.